## 报名情况
2018年合泰杯单片机应用设计竞赛报名相关资料汇总
序号 | 报名编号 | 组别 | 项目名称 | 队长 | 队员 | 创意书 存档 | 网络报名 | 创意书上传 | 初赛审核
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## Sheet1
进度表
各阶段任务 | 开始时间 | 耗费天数
项目拟定，设计讨论 | 2014-12-13 | 15
合泰开发环境熟悉 | 2015-01-01 | 60
各成员分模块学习准备 | 2015-02-10 | 60
提交初赛计划书 | 2015-02-13 | 30 | 3月13号
软件仿真 | 2015-03-01 | 45
硬件搭建 | 2015-03-01 | 45
各模块逐步移植到硬件上实现 | 2015-04-01 | 20
软件和硬件逐步匹配完善 | 2015-04-15 | 15
提交复赛报告及复赛作品信息 | 2015-04-05 | 30 | 5月5号
细节调整，整体演示 | 2015-05-01 | 16 | 2015-05-17
2015-01-01
2015-12-31
2015-05-13
41986
|  |  |  | 42351 | 42369 | 18
|  |  |  | 42141 | 42005 | 136
42137
154